## OBU
Handlingsplan ETU - OBU 2022
Indsatsområder/spørgsmål fra spørgeskema | Handlinger/aktivitet | Mål | Tidsplan | Succeskriterier | Evalueringstidsplan | Status | Tovholder
Pres og bekymringer (ordklasser) | Samme som fælles og hf2,da dette er knyttet til deres hf-timer
Fravær/meningsfuldhed (ordklasser) | OBU-lærere arbejder med at synliggøre værdien af OBU | At OBU opleves meningsfuldt og givende i relation til hf-arbejdet | Løbende hele kursusåret | At situationer, hvor fraværet på OBU er højere end på hf for samme elev mindskes | Ved fraværstræk i foråret 2023 |  | Marie
Fysiske forhold på skolen (almen OBU) | Opkobling til Wifi gøres mere stabil, stole og borde udskiftes, der ryddes op, så aftenhold kan være i lokalerne | At kursister oplever mere stabil wifi, bedre faciliteter og højere rengøringsniveau | Løbende hele kursusåret | At scorene for disse parametre forbedres ved næste pulsmåling | Foråret 2023 |  | Marie

## Hf2
Handlingsplan hf2 2022-2023 | 1. overblik over resultaterne
2. Møde med Udd.chef og HF2-leder
3. Udabrejdelse af handlingsplan til godkendelse i ETU gruppen
Indsatsområder/spørgsmål fra spørgeskema | Handlinger/aktivitet | Mål | Tidsplan | Succeskriterier | Evalueringstidsplan | Status | Tovholder
Pres og bekymringer - Struktur – ens brug af Canvas, koordinering af afleveringer. Minimumskrav til Canvas | 1. Digitaliseringsgruppen initierer strategi med fokus på standardisering af brugen af Canvas. 2. Opfølgning på status i de enkelte teams på teammøder fra hf2 uddannelsesleder. 3. Hf2 uddannelsesleder foretager rundspørge i udvalgte klasser | At eleverne oplever ensartet brug fra lærere i Canvas og kan finde oplysninger de har brug for | 1. August til medarbejderdag 2. Løbende i skoleåret 3. September/oktober og marts/april | Forbedring ved næste ETU med et resultat der samlet ligger over 3. | Evalueres til næste ETU | 260822: Ad 1. Er gennemført Ad 2 og 3: Udd. Leder er i gang med opfølgningen. | Sune
Pres og bekymringer - Klasseregler - klasserumskultur | 2. Der laves fælles studieregler i hver enkelt klasse som hænges i klassen + er i klassens canvasrum | 1. At eleverne kender til fælles studieregler og efterfølger dem 2. Der skabes ro og færre forstyrrelser i klassen. | 1. Laves ved fælles introdage i august 2. Følges op af teamledere i klassen i oktober og februar | Forbedring ved næste ETU med et resultat der samlet ligger over 3. F | Evalueres til næste ETU | 260822: Udd.leder følger op, men klasseteams er i gang | Sune
Pres og bekymringer - Sociale aktiviteter – årshjul 2022-23. | 1. Der planlægges introdage/hytteture/temadag hvert år på 1. semester og 3. semester. 2. Alle hf klasser laver 1 fælles arrangement på tværs af årgange i 2022-2023. 3. Anden års hf klasser planlægger arrangement for nye hf klasser | 1. Skabe bedre social trivsel i klassen 2. Skabe bedre social trivsel på tværs af klasser 3. Bedre integration ml. nye og gamle klasser | 1. Førsteårsklasser 1. semester og anden års klasserne i 3. semester 2. I løbet af skoleåret 3. I løbet af skoleåret | Forbedring ved næste ETU med et resultat der samlet ligger over 3. | Evalueres til næste ETU | 260822: Ad 1. Er gennemført Ad 2 og Ad 3 - ny organisering af den 2 årige HF. Fælles arrangementer på tværs sker igennem afviklingen af studiemodulerne | Sune
Pres og bekymringer - App til trivsel (VUC Storstrøm) | 1. Undersøgelse om vi vil implementere app i projekt gennem Region Sjælland med andre VUC'er. 2. Test af app i udvalgte klasser (AVU-FVU-Hfe, HF2) | 1. At skabe bedre sundhed og trivsel hos den enkelte elev. | I løbet af skoleåret | Forbedring ved næste ETU med et resultat der samlet ligger over 3. | Evalueres til næste ETU | 260822: Afventer tilbagemelding fra VUC Storstrøm | Sune

## gældende for alle
Handlingsplan for alle (konkluderet udfra pulsmålingen 2022)
Indsatsområder/spørgsmål fra spørgeskema | Handlinger/aktivitet | Mål | Tidsplan | Succeskriterier | Evalueringstidsplan | Status | Tovholder
Pres og bekymringer - Sociale aktiviteter – årshjul 2022-23. | 1. Der udarbejdes årsplan for sociale aktiviteter på den enkelte afdeling i samråd med kursistrådene | 1. Skabe bedre social trivsel på skolen og for den enkelte. 2. Skabe bedre social trivsel på tværs af klasser | 1. ved kursusstart forefindes årshjul for begge afdelinger. | Forbedring ved næste pulsmålingen | Evalueres til næste ETU | 260822: Det er blevet besluttet at der afvikles 3 fester på skolen (Roskilde) og dertil ca. fredagsbar hver 14. dag. Afventer årshjul fra Køge
Pres og bekymringer - App til trivsel (VUC Storstrøm) | 1. Undersøgelse om vi vil implementere app i projekt gennem Region Sjælland med andre VUC'er. 2. Test af app i udvalgte klasser (AVU-FVU-Hfe, HF2) | 1. At skabe bedre sundhed og trivsel hos den enkelte elev. | I løbet af skoleåret | Forbedring ved næste pulsmåling | Evalueres til næste ETU | 260822: Mgl. Tilbagemelding fra VUC Storstrøm | Sune